## 0คำอธิบาย
กระบวนงานหรือโครงการที่ต้องทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ลำดับ | ประเภทหน่วยงาน | รายละเอียด
1 | หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า | ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด จำนวน ๑ กระบวนงาน/โครงการ เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (รายละเอียดตามแนบท้าย)
2 | รัฐวิสาหกิจ | ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดชื้อจัดจ้างงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
3 | องค์การมหาชน | ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดชื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
4 | หน่วยงานอื่นๆของรัฐ | ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดชื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
5 | จัดชื้อจัดจ้าง | จังหวัด จัดสรรงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการ งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ (งบพัฒนาจังหวัด /กลุ่มจังหวัด) ของส่วนราชการระดับภูมิภาค
6 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กทม. สำนักงานเขต กทม และเมืองพัทยา) | (๑) กรุงเทพมหานคร ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดชื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
(๒) สำนักงานเขตใน กทม. ๕๐ เขต และเมืองพัทยา ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตกระบวนงานการให้บริการ ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ให้คัดเลือก ๑ กระบวนงาน
หมายเหตุ :
๑. กรณีหน่วยงานทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ทำการคัดเลือกโครงการจากเงินงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
๒. ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตหน่วยงานสามารถถอดบทเรียน (Lesson learned) เรื่องร้องเรียนที่มีการรายงานข้อร้องเรียนทางวินัย ตามมติ ครม. ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ และมติ ครม. ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ หรือคดีการทุจริตประพฤติมิชอบ ประกอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อลดโอกาสเกิดซ้ำ
๓. สำหรับการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดชื้อจัดจ้าง ให้แนบรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการ ในรูป แบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel พร้อมรายงานรอบที่ ๑ ทุกโครงการ
๔. กรณีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดชื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการที่มีงบประมาณสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ ถึงแม้โครงการที่เข้าร่วมโครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) หรือโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ CoST (Construction Sector Transparency) หรือ โครงการร่วมโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (Public Private Partnership : PPP) ก็ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

## dataset
ประเภทความเสี่ยงที่ส่งรายงาน | ศปท.กระทรวง | ด้านประเภทความเสี่ยง | ประเภทงบประมาณ |  |  | ประเภทหน่วยงาน | ระดับความเสี่ยง | อนุมัติ | เผยแพร่ | คะแนน | ระดับ | ประเภทงบประมาณ | โครงการ IP | โครงการ CoST | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง
กระบวนงาน | ไม่สังกัดกระทรวง | ด้านที่ 1 การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ | เงินงบประมาณ | เข้าร่วมโครงการ IP | โอกาส (Likelihood) | หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า | ต่ำ | ผ่านการอนุมัติแล้ว | ดำเนินการแล้ว | 1 | ต่ำ | เงินงบประมาณ | เข้าร่วมโครงการ IP | เข้าร่วมโครงการ CoST | ประกาศเชิญชวน -วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง | ศปท. กระทรวงกลาโหม | ด้านที่ 2 การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ | เงินนอกงบประมาณ | มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP | ผลกระทบ (Impact) | รัฐวิสาหกิจ | ปานกลาง | ยังไม่ผ่านการอนุมัติ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 2 | ปานกลาง | เงินนอกงบประมาณ | มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP | มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST | ประกาศเชิญชวน -วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
| ศปท. กระทรวงการคลัง | ด้านที่ 3 โครงการจัดชื้อจัดจ้าง |  | เข้าร่วมโครงการ CoST |  | องค์การมหาชน | สูง |  |  | 3 | สูง |  |  |  | ประกาศเชิญชวน -วิธีประสอบราคา
| ศปท. กระทรวงการต่างประเทศ | ด้านที่ 4 การบริหารงานบุคคล |  | มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST |  | หน่วยงานอื่นๆของรัฐ | สูงมาก |  |  | 4 | สูงมาก |  |  |  | คัดเลือก
| ศปท. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา |  |  |  |  | จังหวัด | ไม่ระบุ |  |  | 5 |  |  |  |  | เฉพาะเจาะจง
| ศปท. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ |  |  |  |  | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กทม. สำนักงานเขต กทม และเมืองพัทยา)
ศปท. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ศปท. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ศปท. กระทรวงคมนาคม
ศปท. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ศปท. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศปท. กระทรวงพลังงาน
ศปท. กระทรวงพาณิชย์
ศปท. กระทรวงมหาดไทย
ศปท. กระทรวงยุติธรรม
ศปท. กระทรวงแรงงาน
ศปท. กระทรวงวัฒนธรรม
ศปท. กระทรวงศึกษาธิการ
ศปท. กระทรวงสาธารณสุข
ศปท. กระทรวงอุตสาหกรรม
ศปท. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
ศปท. เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ศปท. ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
ศปท. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
ศปท. สำนักงบประมาณ
ศปท. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ศปท. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ศปท. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายปฏิรูปที่ดินแห่งชาติ
ศปท. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ศปท. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ศปท. สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ศปท. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ศปท. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ศปท. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
ศปท. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ศปท. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ศปท. สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
ศปท. สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ศปท. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ศปท. สำนักนายกรัฐมนตรี
ศปท. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

## 1แบบเสนอความเสี่ยงและกำหนดเกณฑ์
แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
กระบวนงาน/โครงการ | ชื่อความเสี่ยง | ศปท. กระทรวง | ชื่อหน่วยงาน | ประเภทหน่วยงาน | ด้านประเภทความเสี่ยง
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง | พัฒนาระบบข้อมูลภาคีเครือข่ายแบบบูรณาการเพื่อหนุนเสริมกระบวนการนโยบายสาธารณะ แบบมีส่วนร่วม | ไม่สังกัดกระทรวง | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ | องค์การมหาชน | ด้านที่ 3 โครงการจัดชื้อจัดจ้าง
โปรดจัดทำแบบประมาณการงบประมาณ
การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
โอกาส/ผลกระทบ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
โอกาส (Likelihood) | โอกาสเกิดการกระทำทุจริต 1 ครั้งต่อปี | โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า 2 ครั้งต่อปี | โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า 3 ครั้งต่อปี | โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า 4 ครั้งต่อปี | โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า 5 ครั้งต่อปี
ผลกระทบ (Impact) | เริ่มมีความกังวลและสอบถามมายัง สช. | ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายใน สช. มีคนของ สช. ร้องเรียน แจ้งเบาะแส | มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงาน โดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน | ภาพลักษณ์ของ สช. ติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ | เกิดความเสียหายต่อ สช. ซึ่งทำให้ สช. ต้องรับผิดชอบทั้งทางแพ่งและอาญา
ลงชื่อ
(นางสาวนันทพร เตชะประเสริฐสกุล)
ตำแหน่ง ผู้ชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ 081 291 6964
(เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง)

## 2ระบุประเด็นความเสี่ยง
แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
ไม่สังกัดกระทรวง | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ชื่อความเสี่ยง | ลำดับขั้นตอน | ขั้นตอนการดำเนินงาน | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | Risk Score (L x I)
|  |  |  | Likelihood | Impact | Risk Score | ระดับความเสี่ยง
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง พัฒนาระบบข้อมูลภาคีเครือข่ายแบบบูรณาการเพื่อหนุนเสริมกระบวนการนโยบายสาธารณะ แบบมีส่วนร่วม | 1 | การจัดทำร่างขอบเขตงานและราคากลาง | 1. อาจมีการจัดทำรายละเอียดขอบเขตงานเพื่อเอื้อประโยชน์กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง | 1 | 4 | 4 | สูง
| 2 | การจัดซื้อจัดจ้าง | 2.1 อาจมีการพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่ไม่เป็นผู้มีอาชีพที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อแลกกับผลประโยชน์ 2.2 อาจมีการเรียกรับประโยชน์เพื่อแลกกับการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เป็นไปตามรายละเอียดขอบเขตงานที่กำหนด | 1 | 3 | 3 | ปานกลาง
| 3 | การตรวจรับ | 3. อาจมีการรับสินบนเพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับงานโดยเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง เช่น ตรวจรับงานที่ไม่เป็นไปตาม TOR หรือระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง การลดหรืองดค่าปรับโดยไม่มีเหตุอันควร เป็นต้น | 1 | 4 | 4 | สูง

## 3แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ไม่สังกัดกระทรวง |  | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
การอนุมัติของผู้บริหาร | การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน |  | Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว | ดำเนินการแล้ว |  | https://www.nationalhealth.or.th/th/node/4957
ขั้นตอน | ประเด็นความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ
1. การจัดทำร่างขอบเขตงานและราคากลาง | 1. อาจมีการจัดทำรายละเอียดขอบเขตงานเพื่อเอื้อประโยชน์กับผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง | สูง | 1.1 จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง โดยทำการแจ้งเวียน รวมถึงมีกระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้เกี่ยวข้อง | 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างที่มีความรู้ความเข้าใจ/ความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับงานจ้าง 1.2 กำหนดให้เจ้าหน้าที่พัสดุให้ความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติตามคู่มือด้านการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงบทกำหนดโทษตามกฎหมายให้กับคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้าง 1.3 กำหนดให้งานพัสดุเข้าร่วมการประชุมเพื่อสังเกตการณ์และให้คำปรึกษาในการจัดทำขอบเขตงานและการจัดทำราคากลางให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง | ม.ค.- เม.ย. 2567 | 4900000 | 1. กลุ่มงานอำนวยการ (งานพัสดุ) 2. สำนักนโยบาย ยุทธศาสตร์และประเมินผล (สย.) 3. กลุ่มงานเทคโนโลยีดิจิทัล (กท.)
2. การจัดซื้อจัดจ้าง | 2.1 อาจมีการพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่ไม่เป็นผู้มีอาชีพที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อแลกกับผลประโยชน์ 2.2 อาจมีการเรียกรับประโยชน์เพื่อแลกกับการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เป็นไปตามรายละเอียดขอบเขตงานที่กำหนด | ปานกลาง | 2.1 จัดทำเกณฑ์การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ชัดเจน 2.2 กำกับติดตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด | 2.1 คณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างมีการกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาผลการจัดซื้อตามจ้างให้เป็นไปตามรายละเอียดขอบเขตของงานที่กำหนดอย่างชัดเจน 2.2 งานพัสดุติดตามกำกับกระบวนการพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคา และผลการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด | มี.ค.- เม.ย. ๒๕๖๗ | - | 1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรือจ้าง 2. กลุ่มงานอำนวยการ (งานพัสดุ)
3. การตรวจรับ | 3.1 อาจมีการรับสินบนเพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ โดยเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง เช่น ตรวจรับงานที่ไม่เป็นไปตามขอบเขตงานหรือระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง การลดหรืองดค่าปรับโดยไม่มีเหตุอันควร เป็นต้น | สูง | 3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับที่มีความรู้ความเข้าใจในเนื้องาน และมีความเชี่ยวชาญ 3.2 สร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการตรวจรับงานให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง 3.3 กำหนดเงื่อนไขกรณีที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานไม่ตรงตามสัญญา 3.4 กำหนดวิธีการขยายเวลา กรณีมีเหตุเกิดจากความบกพร่องของผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จ 3.5 กำหนดแนวทางการบริหารสัญญาในช่วงระยะเวลารับประกัน 3.6 กำกับติดตามกระบวนการตรวจรับพัสดุฯ ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด | 3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรือจ้างที่มีความรู้ความเข้าใจ/ความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับงานจ้าง 3.2 กำหนดให้เจ้าหน้าที่พัสดุให้ความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติตามคู่มือด้านการจัดซื้อจัดจ้างรวมถึงบทกำหนดโทษตามกฎหมายให้กับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรือจ้าง 3.3 จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรือจ้าง เพื่อให้มีการอธิบายความหมายของเขตงานแต่ละข้อ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรือจ้าง เข้าใจขอบเขตงาน 3.4 มีการกำหนดรายละเอียดสำคัญในสัญญาจ้าง ดังนี้ 3.4.1 กำหนดให้มีการประชุมตรวจรับงานและมีการทดสอบระบบงาน 3.4.2 กำหนดเวลารับประกันความเสียหายและค่าปรับกรณีที่มีเหตุชำรุดหรือปัญหาเกิดขึ้นในระหว่างการใช้ระบบ 3.4.3 กำหนดเงื่อนไขกรณีที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานไม่ตรงตามสัญญา ดังนี้ ก. กรณีที่มีการแก้ไขระบบ ให้ผู้รับจ้างทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาภายใน 60 วัน นับวันถัดจากคณะกรรมการตรวจรับได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ข. หากไม่สามารถส่งมอบงานตามเวลาที่กำหนดไว้ในแต่ละงวด จะต้องชำระค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.1 ของค่าจ้างตามสัญญาในแต่ละงวด (ไม่ต่ำกว่า 100 บาท) จนกว่าจะส่งมอบงานตามกำหนด โดยเศษของวันจะถือเป็น 1 วัน ค.ผู้รับจ้างไม่สามารถนำเหตุที่ส่งมอบงานไม่ครบถ้วนมาขยายเวลาส่งมอบงานจ้างตามสัญญาหรือของดหรือลดค่าปรับได้ 3.5 กำหนดแนวทางในการบริหารสัญญาในช่วงระยะเวลารับประกัน ดังนี้ 3.5.1 ผู้รับจ้างต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องความเสียหายที่เกิดขึ้นจากงานจ้าง ภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้ส่งมอบงานและกรรมการตรวจรับ และต้องรีบดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมงนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ผ่านช่องทางติดต่อ 3.5.2 แจ้งชื่อบุคลากรหรือชื่อส่วนงานที่รับแจ้งเหตุ และช่องทางติดต่อในเอกสารสรุปผลการพัฒนาระบบข้อมูลภาคีเครือข่ายแบบบูรณาการเพื่อหนุนเสริมกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม 3.5.3 หากมีการแก้ไขข้อบกพร่อง หรือการปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น จะต้องดำเนินการปรับปรุงระบบและจัดทำเอกสารคู่มือการใช้งานระบบ ส่งมอบให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 3.5.4 ผู้รับจ้างต้องให้ความร่วมมือกับ สช. ในการดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพของระบบตามมาตรฐานต่างๆ ที่ สช. กำหนด ในกรณีที่ตรวจประเมินพบช่องโหว่หรือสิ่งผิดปกติ ที่ส่งผลร้ายแรงต่อการดำเนินการของระบบ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จโดยเร็วโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม 3.5.5 กำหนดเงื่อนไขให้ผู้รับจ้างต้องนำหลักประกันสัญญาจ้าง ร้อยละ 5 ของค่าจ้าง มอบให้ สช. เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา โดยผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันสัญญาให้ผู้รับจ้างเมื่อสิ้นสุดระยะประกันที่ระบุในสัญญา 3.6 งานพัสดุติดตามกำกับกระบวนการตรวจรับและส่งมอบพัสดุตามขอบเขตงาน ให้เป็นไปตามตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด | พ.ค.-ก.ย. ๒๕๖๗ | - | 1. คณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้าง 2. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรือจ้าง 3. กลุ่มงานอำนวยการ (งานพัสดุ)
1

## 4แบบประมาณการงบประมาณ
แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดชื้อจัดจ้าง
แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
| ศปท. กระทรวง | ชื่อหน่วยงาน | ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง | ชื่อโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ประเภท งบประมาณ | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | ระยะเวลาดำเนินการ | โครงการ IP | โครงการ CoST
| ไม่สังกัดกระทรวง | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ | สำนักนโยบาย ยุทธศาสตร์ และประเมินผล (สย.) | พัฒนาระบบข้อมูลภาคีเครือข่ายแบบบูรณาการเพื่อหนุนเสริมกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม | 4900000 | เงินงบประมาณ | ประกาศเชิญชวน -วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | ม.ค. - ก.ย. 67
ที่ | รายการ | รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ) | ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown) | รวมงบประมาณ (บาท)
1 | ระบบข้อมูลภาคีเครือข่ายแบบบูรณาการเพื่อหนุนเสริมกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม | 1. ออกแบบรูปแบบรายงานระบบวิเคราะห์ข้อมูล (Business Intelligence Dashboard Design) ที่สอดคล้องกับการบูรณาการข้อมูลจาก 4 หน่วยงาน ได้แก่ สสส. สช. สปสช. และ พอช. เพื่อสนับสนุนการวางแผนและตัดสินใจของผู้ใช้งานระดับบริหารในประเด็นสำคัญ อย่างน้อย 3 ชุดข้อมูลหลัก เช่น 1.1 รายงานข้อมูลภาคีเครือข่าย (Participant Profile) ในแต่ละพื้นที่ โดยมีรายละเอียดของศักยภาพแต่ละภาคีแยกตามประเด็นนโยบายที่เกียวข้อง โดยรองรับการวิเคราะห์ข้อมูลและแสดงผลเพื่อสนับสนุนการวางแผนและตัดสินใจด้านนโยบาย 1.2 รายงานข้อมูลความเชี่ยวชาญด้านสุขภาพ (Proficiency) ในแต่ละพื้นที่ แยกตามประเด็นหลัก ประเด็นย่อย โดยรองรับการวิเคราะห์ข้อมูลและแสดงผลเพื่อสนับสนุนการวางแผนและตัดสินใจด้านการพัฒนานโยบาย (ขาขึ้น) ให้สอดคล้องกับมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 1.3 รายงานข้อมูลแผนงานและโครงการ (Plan and Project) ในแต่ละพื้นที่ แยกตามประเด็นหลัก ประเด็นย่อย โดยรองรับการวิเคราะห์ข้อมูลและแสดงผลเพื่อสนับสนุนการวางแผนและตัดสินใจด้านการขับเคลื่อนเชิงระบบ (ขาเคลื่อน) อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มการบูรณาการการทำงานและการสนับสนุนโครงการในการขับเคลื่อนประเด็นด้านสุขภาพที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาในแต่ละพื้นที่ |  | 4900000
2. พัฒนาส่วนโครงสร้างพื้นฐานของระบบ โดยมีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้ 2.1 โครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์ (Cloud Infrastructure) 2.2 พัฒนาระบบจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Data Lake) 2.3 พัฒนาระบบ Data Pipeline 2.4 พัฒนาคลังข้อมูล (Data Warehouse Development) 2.5 พัฒนา Business Intelligence Dashboard ที่สามารถนำเสนอบนเว็บไซต์ที่ผู้ว่าจ้างกำหนด 2.6 จัดทำคู่มือการใช้งานระบบวิเคราะห์ข้อมูล และดำเนินการฝึกอบรมให้กับผู้ใช้งาน ประกอบด้วย 2.6.1 จัดอบรมหลักสูตรผู้ใช้งาน (User) 2.6.2 จัดอบรมผู้แลระบบ (Admin) 2.6.3 จัดทำเอกสารคู่มือแนะนำการใช้งานระบบวิเคราะห์ข้อมูล (User Manual) 2.6.4 จัดทำเอกสารคู่มือแนะนำการใช้งานระบบวิเคราะห์ข้อมูล (User Manual) 2.6.5 จัดทำคู่มือติดตั้งระบบ การสำรองข้อมูลและการกู้คืนระบบ 2.6.6 จัดทำคลิปวิดิโอประชาสัมพันธ์ระบบ

## 5รายงานผลการจัดการความเสี่ยง
แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ศปท. กระทรวง | ชื่อหน่วยงาน | การอนุมัติของผู้บริหาร | การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน | Link เผยแพร่
ไม่สังกัดกระทรวง | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ | ผ่านการอนุมัติแล้ว | ดำเนินการแล้ว | https://www.nationalhealth.or.th/th/node/4957
ขั้นตอน | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | ผลการดำเนินงาน
1. การจัดทำร่างขอบเขตงานและราคากลาง | ต่ำ | 1.1 จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง โดยทำการแจ้งเวียน รวมถึงมีกระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้เกี่ยวข้อง | 1.1 เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำคู่มือปฏิบัติและแบบฟอร์มในการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและขอบเขตงานจ้างและส่งแจ้งเวียนผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงให้ความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติตามคู่มือด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และบทกำหนดโทษตามกฎหมายให้กับคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้าง 1.2 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างที่มีความรู้ความเข้าใจ/ความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับงานจ้าง 1.3 เจ้าหน้าที่พัสดุเข้าร่วมการประชุมเพื่อสังเกตการณ์ รวมถึงให้คำปรึกษาในการจัดทำขอบเขตงานและการจัดทำราคากลางให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. การจัดซื้อจัดจ้าง | ต่ำ | 2.1 จัดทำเกณฑ์การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ชัดเจน 2.2 กำกับติดตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด | 2.1 คณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาผลการจัดซื้อตามจ้างให้เป็นไปตามรายละเอียดขอบเขตของงานที่กำหนดอย่างชัดเจน 2.2 งานพัสดุติดตามกำกับกระบวนการพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคา และผลการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
3. การตรวจรับ | ต่ำ | 3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับที่มีความรู้ความเข้าใจในเนื้องาน และมีความเชี่ยวชาญ 3.2 สร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการตรวจรับงานให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง 3.3 กำหนดเงื่อนไขกรณีที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานไม่ตรงตามสัญญา 3.4 กำหนดวิธีการขยายเวลา กรณีมีเหตุเกิดจากความบกพร่องของผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จ 3.5 กำหนดแนวทางการบริหารสัญญาในช่วงระยะเวลารับประกัน 3.6 กำกับติดตามกระบวนการตรวจรับพัสดุฯ ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด | 3.1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรือจ้างที่มีความรู้ความเข้าใจ/ความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับงานจ้าง 3.2 เจ้าหน้าที่พัสดุให้ความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติตามคู่มือด้านการจัดซื้อจัดจ้างรวมถึงบทกำหนดโทษตามกฎหมายให้กับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรือจ้าง 3.3 มีการกำหนดรายละเอียดสำคัญในสัญญาจ้าง อาทิ 3.3.1 รายละเอียดของผลงานส่งมอบ 3.3.2 เงื่อนไขการเสียค่าปรับกรณีที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานไม่ตรงตามสัญญา 3.3.3 กำหนดวิธีการบริหารสัญญาในช่วงเวลารับประกัน เช่น ผู้รับจ้างต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องความเสียหายที่เกิดขึ้นจากงานจ้าง ภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้ส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยต้องดูแลรักษาระบบให้พร้อมใช้งานได้อยู่เสมอ และต้องรีบดำเนินการแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมงนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ผ่านช่องทางติดต่อ และแจ้งชื่อบุคลากรหรือชื่อส่วนงานที่รับแจ้งเหตุ และช่องทางติดต่อ เป็นต้น 3.4 มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรือจ้าง เพื่อให้มีการอธิบายความหมายของเขตงานแต่ละข้อ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรือจ้างเข้าใจขอบเขตงาน 3.5 งานพัสดุติดตามกำกับกระบวนการตรวจรับและส่งมอบพัสดุตามขอบเขตงานให้เป็นไปตามตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด งานจ้างมีระยะเวลาดำเนินงาน ระหว่างวันที่ 4 พ.ค. - 30 ก.ย.2567 โดยที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ติดตามกำกับให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามขอบเขตของงานให้เป็นไปตามตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดอย่างเคร่งครัด โดยปัจจุบัน ผู้รับจ้าง ได้ส่งมอบงานงวดที่ 2 แล้ว เมื่อวันที่ 1 ส.ค.2567 และอยู่ในขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ โดยในช่วงที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้กำกับติดตามให้ผู้รับจ้างได้ดำเนินการและส่งมอบงานตามขอบเขตของงานแล้ว ดังนี้ 1. ออกแบบรูปแบบรายงานระบบวิเคราะห์ข้อมูล (Business Intelligence Dashboard Design) ที่สอดคล้องกับการบูรณาการข้อมูลจาก 4 หน่วยงาน ได้แก่ สสส. สช. สปสช. และ พอช. เพื่อสนับสนุนการวางแผนและตัดสินใจของผู้ใช้งานระดับบริหารในประเด็นสำคัญ อย่างน้อย 3 ชุดข้อมูลหลัก เช่น 1.1 รายงานข้อมูลภาคีเครือข่าย (Participant Profile) ในแต่ละพื้นที่ โดยมีรายละเอียดของศักยภาพแต่ละภาคีแยกตามประเด็นนโยบายที่เกียวข้อง โดยรองรับการวิเคราะห์ข้อมูลและแสดงผลเพื่อสนับสนุนการวางแผนและตัดสินใจด้านนโยบาย 1.2 รายงานข้อมูลความเชี่ยวชาญด้านสุขภาพ (Proficiency) ในแต่ละพื้นที่ แยกตามประเด็นหลัก ประเด็นย่อย โดยรองรับการวิเคราะห์ข้อมูลและแสดงผลเพื่อสนับสนุนการวางแผนและตัดสินใจด้านการพัฒนานโยบาย (ขาขึ้น) ให้สอดคล้องกับมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 1.3 รายงานข้อมูลแผนงานและโครงการ (Plan and Project) ในแต่ละพื้นที่ แยกตามประเด็นหลัก ประเด็นย่อย โดยรองรับการวิเคราะห์ข้อมูลและแสดงผลเพื่อสนับสนุนการวางแผนและตัดสินใจด้านการขับเคลื่อนเชิงระบบ (ขาเคลื่อน) อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มการบูรณาการการทำงานและการสนับสนุนโครงการในการขับเคลื่อนประเด็นด้านสุขภาพที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาในแต่ละพื้นที่ 2. พัฒนาส่วนโครงสร้างพื้นฐานของระบบ โดยมีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้ 2.1 โครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์ (Cloud Infrastructure) 2.2 พัฒนาระบบจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Data Lake) 2.3 พัฒนาระบบ Data Pipeline 2.4 พัฒนาคลังข้อมูล (Data Warehouse Development) 2.5 พัฒนา Business Intelligence Dashboard ที่สามารถนำเสนอบนเว็บไซต์ที่ผู้ว่าจ้างกำหนด 2.6 จัดทำคู่มือการใช้งานระบบวิเคราะห์ข้อมูล และดำเนินการฝึกอบรมให้กับผู้ใช้งาน ประกอบด้วย แนวทางการดำเนินงานในระยะต่อไป ในช่วงเดือน ส.ค.-ก.ย.2567 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้กำหนด timeline การทำงาน และแนวทางกำกับติดตามให้ผู้รับจ้างดำเนินการปรับแก้รูปแบบรายงานระบบวิเคราะห์ข้อมูล (Business Intelligence Dashboard Design) และ โครงสร้างพื้นฐานของระบบ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ รวมถึงจัดทำคู่มือการติดตั้งระบบฯ การสำรองข้อมูลและการกู้คืนระบบ คู่มือแนะนำการใช้งานระบบวิเคราะห์ข้อมูล คลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ จัดอบรมการใช้งานระบบฯ ให้กับผู้ดูแลระบบ (Admin) และผู้ใช้งาน (User) ตลอดจนวางมาตรการในการกำกับติดตามให้ผู้รับจ้างให้ผู้รับจ้างดูแลรักษาระบบให้ใช้งานได้อยู่เสมอตลอดระยะเวลารับประกันการใช้งานอย่างน้อย 2 ปี ตามที่กำหนดแนวทางการบริหารสัญญาและขอบเขตงานให้เป็นไปตามตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดต่อไป